## Sheet1
案１：機能検証から高瀬さん分担し実施する
デメリット：INCレビューが遅くなる
エンドが10月中旬になってしまう。（社内スケジュールと合わない）
| 開始 | 終了 | 担当 | 備考 | 機能検証TKR | 2022-09-12
機能検証 | 2022-09-12 | 2022-09-16 | 松田・高瀬 | 高瀬：自動テスト確認、リソースランニング確認 松田：手動テストケース作成、実施 | 機能検証TSR | 2022-09-13
基本設計 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 松田・高瀬 | 高瀬：ビルドツール 松田：バイナリ検証ツール、Liplusインストーラ修正 | SSR | 2022-09-29
テスト観点 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 松田・高瀬 | 〃 | TKR | 2022-09-30
詳細設計 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 松田・高瀬 | 〃 | SDR | 2022-10-06
実装 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 松田・高瀬 | 〃 | SCR | 2022-10-07
テスト仕様書 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | 松田・高瀬 | 〃 | TSR | 2022-10-08
テスト実施 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 松田・高瀬 | 〃 | DH | 2022-10-11
手順書作成 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | 松田 |  | 手順書レビュー | 2022-10-12
案２：機能検証は松田一人で実施し、高瀬さんは基本設計～進めてもらう
メリット：案1よりINCレビューを早めに実施できる
デメリット：エンドが10月中旬になってしまう。（社内スケジュールと合わない）
V2.3.0ドキュメントフォーマットが変わるので、すぐに着手できないかも
機能検証は高瀬さんがやったほうが効率がよい部分があったり、開発も松田がやったほうが効率がよい部分がある
| 開始 | 終了 | 担当 | 備考 | 機能検証TKR | 2022-09-12
機能検証 | 2022-09-12 | 2022-09-22 | 松田 |  | 機能検証TSR | 2022-09-13
基本設計 | 2022-09-12 | 2022-09-14 | 高瀬 |  | SSR | 2022-09-20
テスト観点 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 高瀬 |  | TKR | 2022-09-16
詳細設計 | 2022-09-16 | 2022-09-21 | 高瀬 |  | SDR | 2022-09-28
実装 | 2022-09-22 | 2022-09-27 | 松田・高瀬 |  | SCR | 2022-09-29
テスト仕様書 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 松田・高瀬 |  | TSR | 2022-09-30
テスト実施 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | 松田・高瀬 |  | DH | 2022-10-04
手順書作成 | 2022-10-04 | 2022-10-07 | 松田 |  | 手順書レビュー | 2022-10-11